## Roadmap
| Semaine 1 |  |  |  |  | Semaine 2 |  |  |  |  | Semaine 3
| Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | Jour 8 | Jour 9 | Jour 10 | Jour 11 | Jour 12 | Jour 13 | Jour 14 | Jour 15
Audit préalable | bar: Semaine 1 Jour 1
Recherche de mots clés | bar: Semaine 1 Jour 2
Optimisations et création de contenu | bar: Semaine 1 Jour 3 to Semaine 2 Jour 10
Recherche de liens et de partenaires | bar: Semaine 2 Jour 9 to Semaine 3 Jour 13
Mise en place de reporting | bar: Semaine 3 Jour 14 to Semaine 3 Jour 15
Jour/Homme nécessaires | Semaine 1 Jour 1: 15
Jours de développement (exemple) | Semaine 1 Jour 1: 2
Contenu à créer pour les 3 premiers mois | Semaine 1 Jour 1: 12 articles